## Nacenění
Celkem vývoj | 79.72
Celkem operativní činnosti | 20
Celkem | 99.72

## WBS - operativní činnosti
Název úkolu | INITIATIVE | EPIC | RM ID | Odhad | Popis
Projektové řízení vývoj | Režie | Projektové řízení
Pravidelné statusy s vývojáři FE | Režie | Projektové řízení
Pravidelné statusy s vývojáři BE | Režie | Projektové řízení
Synchronizace se vzorovým řešením | Režie | Technické vylepšení projektu
Zprovozňování projektu vývojáři | Režie | Spouštění projektu
Rezerva |  | Rezerva
Dokumentace |  | Dokumentace
Vytvoření storybooku pro React komponenty |  | Dokumentace
Školení zákazníka |  | Školení zákazníka
Testování projektu | Testování projektu | Manuální testování
Analýza dle WF, specifikace | Inicializace | Inicializace projektu
Vytvoření WBS | Inicializace | Inicializace projektu
Úvodní technické a procesní nastavení projektu (zprovozňování projektu) | Inicializace | Inicializace projektu
Nastavení admin rozhraní (včetně odebrání funkcionalit, které nejsou ve specce | Inicializace | Nastavení admin rozhraní
Příprava admin rolí | Inicializace | Nastavení admin rozhraní
Nastylování aplikace - admin | Inicializace | Nastavení admin rozhraní
Úprava menu v adminu (odebrání nepotřebných položek) | Inicializace | Nastavení admin rozhraní
Příprava produkčního prostředí |  | Spuštění projektu do produkce
Proces spuštění projektu (XY lidí v kanceláři přes noc) |  | Spuštění projektu do produkce
Hypercare - ladění projektu po spuštění ze strany vývoje |  | Poprojektové aktivity
Migrace dat |  | Migrace dat | 52038 | 20 | migrace - etapa 1
Performance optimalizace |  | Performance optimalizace
Automatické testy - e2e Cypress | Testování projektu | Automatické testování
Automatické testy - unit testy | Testování projektu | Automatické testování

## WBS - vývoj
Název úkolu | INITIATIVE | EPIC | RM ID | Komplexita / riziko | Odhad vývojář (h) | Režie na vývoj (h) | Režie na dodání úpravy (h) | Odhad vývojář (h) | Odhad celkem (h) | Odhad celkem final (h) | Popis | Akceptační kritéria | Notion
Pagination - pushování nových stránek při scrollování směrem dolů - TRAM ¦ BUS | Zobrazení obsazenosti v produkci | TRAM ¦ BUS - fetchování dat, infinite scroll a spojená logika | 160 | velmi komplexní | 6 | 0.03 | 1.944 | 6.03 | 7.974 | 9 |  |  | https://google.com/
Invalidace a přenačtení dat na pozadí pro TRAM ¦ BUS | Zobrazení obsazenosti v produkci | TRAM ¦ BUS - fetchování dat, infinite scroll a spojená logika | 161 | vysoká | 10 |  | 3.24 |  | 13.24 | 13.24
Fetchování dat TRAM ¦ BUS - Napojení první stránky pagination na BE (napojení na API) | Zobrazení obsazenosti v produkci | TRAM ¦ BUS - fetchování dat, infinite scroll a spojená logika | 162 | standardní | 8 |  | 2.592 |  | 10.592 | 11
DB struktura - Firmy: Bonusové smlouvy | CRM | DB struktura | 165 | velmi komplexní | 12 |  | 3.888 |  | 15.888 | 20
DB struktura - Firmy: Bonusové smlouvy: Skupiny | CRM | DB struktura | 166 | standardní | 16 |  | 5.184 |  | 21.184 | 21.184
Detail příležitosti [rozšíření] | CRM | Příležitosti | 168 | riziková | 4 |  | 1.296 |  | 5.296 | 5.296
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0
|  |  |  | standardní |  |  | 0

## Konfigurace režií na úkolech
Vývoj úkolu | Procentuální přídavek (%) | Dodání úkolu - režie | Procentuální přídavek (%)
Tech. analýza + sepsání checklistu AC | 0.5 | Tech. analýza a zadání úkolů | 3.6
Vývoj | 0 | Code review | 3.6
Testování úpravy podle AC | 0 | Deploy staging | 3.6
|  | Deploy production | 3.6
|  | Vývojářské režie, komunikace mezi vývojáři | 3.6
|  | Manuální testování ze strany LD | 3.6
|  | Fixy (po review / feedback od klienta) | 3.6
|  | Komunikace se 3. stranami nebo dodavateli | 3.6
|  | Rezerva na neočekávané události | 3.6
|  | Režie spojené s mergováním | 3.6

## Konfigurace komplexity
Komplexita | Koeficient
standardní | 1
vysoká | 1
velmi komplexní | 1
riziková | 1